## P´RIORIDADE
Nº | Item | G | U | T | Prioridade
1 | Vazamento de dados pessoais (sanções LGPD) | 5 | 5 | 5 | 125
2 | Implementação falha de autenticação e perfis de acesso | 5 | 5 | 4 | 100
3 | Falta de plano de segurança e LGPD | 5 | 5 | 5 | 125
4 | APIs mal protegidas (sem autenticação/autorização) | 5 | 4 | 4 | 80
5 | Exposição de dados sensíveis pelo chatbot | 5 | 4 | 4 | 80
6 | Falhas de configuração da nuvem (storage, permissões) | 4 | 4 | 4 | 64
7 | Indisponibilidade de serviços de nuvem (AWS/Azure) | 4 | 3 | 4 | 48
8 | Ataques cibernéticos (SQL Injection, XSS, brute force) | 5 | 3 | 3 | 45
9 | Ausência de plano de continuidade de negócio | 4 | 4 | 4 | 64
10 | Escopo mal definido → retrabalho e custos | 4 | 3 | 3 | 36
11 | Stakeholders não identificados corretamente | 4 | 3 | 3 | 36
12 | Rotatividade da equipe → perda de conhecimento crítico | 3 | 3 | 3 | 27
13 | Mudanças frequentes nos requisitos | 3 | 3 | 4 | 36
14 | Protótipos não validados → retrabalho | 3 | 3 | 3 | 27
15 | Cobertura de testes insuficiente → falhas não detectadas | 4 | 2 | 3 | 24
16 | Problemas no deploy em nuvem → indisponibilidade | 4 | 3 | 3 | 36
17 | Treinamento insuficiente dos stakeholders | 3 | 3 | 3 | 27
18 | Feedback ignorado → insatisfação do cliente | 2 | 2 | 3 | 12
19 | Dependência de infraestrutura de terceiros (cloud, restaurantes) | 4 | 3 | 3 | 36
20 | Controle de versão inadequado no repositório | 3 | 3 | 3 | 27
21 | Código mal estruturado → difícil manutenção | 3 | 3 | 3 | 27
22 | Chatbot treinado com dados incorretos ou incompletos | 3 | 3 | 4 | 36
23 | Documentação incompleta ou desatualizada | 2 | 2 | 3 | 12
24 | Resistência dos stakeholders/usuários à mudança | 3 | 3 | 3 | 27
25 | Concorrência tecnológica (soluções já existentes) | 3 | 2 | 3 | 18
26 | Falhas de energia ou infraestrutura local | 4 | 3 | 3 | 36
27 | Viés em modelos de Inteligência Artificial | 3 | 3 | 4 | 36
28 | Mudanças legais/regulatórias (LGPD, segurança de dados) | 4 | 4 | 4 | 64
29 | Falta de engajamento dos parceiros (restaurantes) | 3 | 3 | 3 | 27

## Matriz_Calor
G\U | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 12 (Baixo) | 0 (Baixo) | 0 (Baixo) | 0 (Baixo)
3 | 18 (Baixo) | 29,7 (Médio) | 0 (Baixo) | 0 (Baixo)
4 | 24 (Baixo) | 38 (Médio) | 64 (Médio) | 0 (Baixo)
5 | 0 (Baixo) | 45 (Médio) | 80 (Alto) | 116,666666666667 (Crítico)