## WBS-MACRO-ATIVIDADE
CALOGIC

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs
| 1 | Iniciação | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 8 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS
| 1A | DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DO PROJETO | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 5 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 5000
| 1B | FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | 1A | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 1C | IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | 1A | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 3 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 3000
| 1D | IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS | 1A | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 2 | Planejamento | 1C | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 10 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 10000
| 2A | ANÁLISE DE MERCADO | 2 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 2000
| 2B | LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | 2A | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 2000
| 2C | DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS | 2A | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 2D | DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS | 2A | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 2E | IDENTIFICAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO | 2B,2C,2D | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 2F | PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA E LGPD | 2B,2C,2D | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 2000
| 2G | DEFINIÇÃO DE PROTOCOLOS DE PRIVACIDADE (DADOS) | 2B,2C,2D | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 3000
| 3 | Design e Prototipagem | 2B,2E,2F,2G | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 19 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 12000
| 3A | REALIZAR O DESIGN DA INTERFACE DO USUÁRIO(UI) | 3 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 2000
| 3B | DEFINIR PALETA DE CORES E TIPOGRAFIA | 3A | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 1000
| 3C | CRIAR ÍCONES E ELEMENTOS VISUAIS | 3A | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 1000
| 3D | GARANTIR CONSISTÊNCIA VISUAL | 3A | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 1000
| 3E | CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO INTERATIVO | 3D | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 1000
| 3F | EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX) | 3D | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 2000
| 3G | DEFINIÇÃO DE PERSONAS | 3F | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 4000
| 3H | GARANTIR ACESSIBILIDADE E USABILIDADE | 3F | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 1000
| 3I | MAPEAR JORNADA DO USUÁRIO | 3E | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 2000
| 3J | VALIDAÇÃO INICIAL COM STAKEHOLDERS | 3H,3F,3E | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 1000
| 4 | Desenvolvimento | 3J | 2025-09-03 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 16000
| 4A | DEFINIR A ESTRUTURA DO SITE | 4 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 1 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 2000
| 4B | PREPARAÇÃO DO AMBIENTE | 4A | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 1 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4C | CONFIGURAÇÃO DE REPOSITÓRIO GITHUB | 4A | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 1 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4D | DEFINIÇÃO DO AMBIENTE DE HOSPEDAGEM | 4A | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 1 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 10000
| 4E | INSTALAÇÃO DO ETL E BI | 4A | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 1 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4F | CÓDIGO FRONT-END | 4A | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 14 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 2000
| 4G | ESTRUTURAÇÃO INICIAL DE INTERFACE | 4F | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 14 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4H | IMPLEMENTAÇÃO DE KPIs PRINCIPAIS | 4G | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 14 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4I | CRIAÇÃO DE GRÁFICOS INTERATIVOS | 4G | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 14 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 3000
| 4J | DESENVOLVIMENTO DE FILTROS DINÂMICOS | 4I | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 14 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 2000
| 4K | EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS | 4J | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 14 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4L | CÓDIGO BACK-END | 3E,2G | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 4000
| 4M | ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 2G | 2025-08-30 | 2025-10-10 | 41 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4N | CRIAÇÃO DE APIs PARA INTEGRAÇÃO FRONT-END | 4L | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 2000
| 4O | IMPLEMENTAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE PERFIS DE ACESSO | 4L | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 3000
| 4P | IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO ETL | 4L | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4Q | EXTRAÇÃO DE DADOS | 4L | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4R | TRANSFORMAÇÃO E LIMPEZA DOS DADOS | 4L | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 3000
| 4S | DESENVOLVER PRINCIPAIS MÓDULOS DE IA | 4L,4M | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 20 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 5000
| 4T | DESENVOLVIMENTO DE FAQ INTERATIVO | 4L,4M | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 20 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4U | DEFINIÇÃO DAS PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) | 4L,4M | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 20 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4V | TREINAMENTO DO CHATBOT COM AS RESPOSTAS | 4U | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 20 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4W | INTEGRAÇÃO AO DASHBOARD (WEB OU APP) | 4Q,4F,4L | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 20 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 5 | Integração | 4W,4F,4L | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 4 | 5ª | SEGURANÇA | SOFTWARE + SERVIDORES | 40000
| 5A | INTEGRAÇÃO DE FONTES DE DADOS | 5 | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 1 | 5ª | SEGURANÇA | SOFTWARE + SERVIDORES | 2000
| 5B | GARANTIR A SEGURANÇA E PRIVACIDADE | 5A | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 1 | 5ª | SEGURANÇA | SOFTWARE + SERVIDORES | 2000
| 5C | SINCRONIZAÇÃO DE DADOS NO BANCO PRINCIPAL | 5A,5B | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 1 | 5ª | SEGURANÇA | SOFTWARE + SERVIDORES | 2000
| 6 | Testes | 5C | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 4 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 6000
| 6A | TESTES UNITÁRIOS | 5A | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6B | DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS DE TESTE | 6A | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6C | REGISTROS DE RESULTADOS EM RELATÓRIOS DE TESTES | 6B | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6D | CORREÇÃO DE BUGS IDENTIFICADOS | 6C | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6E | TESTES DE USABILIDADE | 6D | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6F | APLICAÇÃO DE TESTES PILOTO COM USUÁRIOS | 6E | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6G | COLETA DE FEEDBACK SOBRE NAVEGAÇÃO | 6F | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6H | VALIDAÇÃO DE RESPONSIVIDADE | 6G | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6I | PREPARAÇÃO DE AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO | 6H | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6J | HOMOLOGAÇÃO | 6I | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6K | DEMONSTRAÇÃO DO DASHBOARD PARA O CLIENTE | 6J | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6L | AJUSTES FINAIS E LIBERAÇÃO PARA PRODUÇÃO | 6K | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | 6L | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1 | 7ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 12000
| 7A | ATIVAÇÃO DO DASHBOARD EM PRODUÇÃO | 6L | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1 | 7ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 7B | MONITORAMENTO NAS PRIMEIRAS HORAS DE USO | 7A | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1 | 7ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 7C | SUPORTE INICIAL | 7B | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1 | 7ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
. | 7D | REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM STAKEHOLDERS | 7C | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1 | 7ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 7D | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2 | 8ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 4000
| 8A | MONITORAÇÃO DE MÉTRICAS DE USO DO DASHBOARD | 7D | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2 | 8ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 8B | REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES | 8A | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2 | 8ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 8C | SUPORTE E SOLUÇÃO PARA STAKHOLDERS | 8B | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2 | 8ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 9 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 8C | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 2 | 9ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 3000
| 9A | COLETA DE FEEDBACKS | 8C | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 1 | 9ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 9B | IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS | 9A | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 1 | 9ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 9C | ADAPTAÇÃO AO MERCADO | 9B | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 1 | 9ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 10 | Expansão | 9C | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1 | 10ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 3000
| 10A | ANÁLISE DE OPORTUNIDADES DE NOVOS SEGMENTOS | 9C | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1 | 10ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 10B | IMPLEMENTAÇÃO DE APP MOBILE | 10A | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1 | 10ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
2000
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 108000

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1A | DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROJETO |  | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1B | FORMAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO | 1A | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1C | IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS | 1A | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
1E | REUNIÃO DE KICK-OFF | 1A | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2A | LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | 1A | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2B | ENTREVISTAS COM CANNOLI E RESTAURANTES | 2A | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2C | DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS | 2A | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2D | DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS | 2A | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2E | DEFINIÇÃO DO ESCOPO DETALHADO (LIMITES, PREMISSAS, RESTRIÇÕES) | 2B,2C,2D | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2F | CRONOGRAMA E MARCOS DO PROJETO | 2B,2C,2D | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2G | PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA E LGPD | 2B,2C,2D | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
3A | UX – EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO | 2A | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas + software | -
3B | DEFINIÇÃO DE PERSONAS (ADMIN / RESTAURANTE) | 3A | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas + software | -
3C | JORNADA DO USUÁRIO | 3A | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas + software | -
3D | UI – INTERFACE DO USUÁRIO | 3A | 1 | 2ª | DESIGN | Pessoas + software | -
3E | DEFINIÇÃO DE PALETA DE CORES E TIPOGRAFIA | 3D | 1 | 2ª | DESIGN | Pessoas + software | -
3F | CRIAÇÃO DE WIREFRAMES | 3D | 1 | 2ª | DESIGN | Pessoas + software | -
3G | PROTÓTIPO INTERATIVO (FIGMA) | 3F | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas + software + hardware | -
4A | PREPARAÇÃO DO AMBIENTE | 2A | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4B | CONFIGURAÇÃO DE REPOSITÓRIO | 4A | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4C | CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS E NUVEM | 4B | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4D | BACK-END | 3G | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4E | IMPLEMENTAÇÃO DO ETL (EXTRAÇÃO → TRANSFORMAÇÃO → CARGA) | 4D | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4F | CRIAÇÃO DE APIS DE INTEGRAÇÃO | 4D | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4G | AUTENTICAÇÃO E PERFIS DE ACESSO | 4D | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4H | FRONT-END | 4A,4G | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4I | DASHBOARD RESPONSIVO | 4H | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4J | KPIS E GRÁFICOS INTERATIVOS | 4I | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4K | FILTROS DINÂMICOS | 4J | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4L | EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS (PDF, EXCEL, CSV) | 4K | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4M | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL / MACHINE LEARNING | 4D | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4N | ANÁLISE DE PADRÕES E ALERTAS | 4M | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4O | SUGESTÕES AUTOMÁTICAS | 4N | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4P | FAQ COM CHATBOT | 4R | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4Q | DEFINIÇÃO DE PERGUNTAS FREQUENTES | 4P | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4R | TREINAMENTO DO CHATBOT | 4Q | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
5A | INTEGRAÇÃO COM O DASHBOARD | 4I,4J,4K | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
5B | TESTES DE USABILIDADE | 5A | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
5C | INTEGRAÇÃO GERAL | 5B | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
5D | CONEXÃO FRONT-END + BACK-END | 4D,4H | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
5E | ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL (OU SIMULAÇÃO) | 5D | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
6A | TESTES UNITÁRIOS (CÓDIGO E MÓDULOS) | 5E | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware
6B | TESTES INTEGRADOS (ETL + DASHBOARD + CHATBOT) | 6A | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware
6C | TESTES DE SEGURANÇA (LGPD, CRIPTOGRAFIA, LOGIN) | 6B | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware
6D | TESTES DE USABILIDADE E RESPONSIVIDADE | 6C | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware
6E | HOMOLOGAÇÃO COM A CANNOLI | 6D | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
6F | VALIDAÇÃO COM RESTAURANTES PARCEIROS | 6E | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
6G | TREINAMENTO DE STAKEHOLDERS | 6F | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
7A | DEPLOY DA SOLUÇÃO NA NUVEM | 6G | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
7B | ENTREGA OFICIAL DA SOLUÇÃO | 7A | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
7C | COLETA DE FEEDBACK INICIAL | 7B | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
7D | RELATÓRIO FINAL DO PROJETO | 7C | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
7E | DOCUMENTAÇÃO COMPLETA | 7D | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
7F | AVALIAÇÃO DE RESULTADOS | 7E | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas

## Análise do Stakeholder
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2025-09-16
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) Cannoli | Ter visibilidade das ações de marketing implementadas | Controle total de ações e impactos nos consuidores | Clareza nas informações | Influenciam o sucesso do dashboard por meio do uso e feedback. | Cruciais para a aceitação e popularidade do dashboard. | Usar o dashboard, fornecer feedback, compartilhar experiências. | Garantir que o dashboard atenda às suas necessidades. | Relatórios sobre atualizações de recursos, melhorias com base no feedback dos usuários, dicas de uso do aplicativo. | Relatórios concisos e informativos, destacando as principais entregas. | Comunicar funções do produto via apresentação | Entrega única
Product Owner | Desenvolver um aplicativo bem-sucedido que atenda às necessidades da Cannoli. | Entrega de dashboard funcional que atenda as necessiades de controle da Cannoli | Inovação na exposição de dados. | Determina a direção e as prioridades do desenvolvimento. | Fundamental para o sucesso do aplicativo. | Definir a visão do produto, priorizar recursos, tomar decisões estratégicas. | Alinhar o desenvolvimento com as necessidades das entregas. | Relatórios de desempenho do aplicativo, métricas-chave, status do desenvolvimento. | Relatórios detalhados com métricas específicas e análise de tendências. | Reuniões semanal de revisão de entregas. | Dailys durante a sprint e as demais reuniões do scrum. | Reuniões remotas, e presenciais e manutenção do github board.
Desenvolvedores | Criar um da funcional e confiável. | Criar a ferramenta e garantir a boa funcionalidade da mesma | Desenvolvimento de dashboard e pipelines de dados. | Impactam diretamente na definição de tecnologias implementadas no produto. | Contribuem para a usabilidade e confiabilidade do dashboard. | Escrever código, realizar testes, resolver problemas técnicos. | Colaboração eficaz com o Product Owner para implementar recursos necessários com sucesso. | Atualizações de prioridades de desenvolvimento, correções de bugs, novos recursos planejados. | Comunicados claros e específicos sobre o que precisa ser desenvolvido. | Alinhamentos semanais de sprint com a equipe de desenvolvimento e produto. | Dailys durante a sprint e as demais reuniões do scrum. | Reuniões virtuais, quadro de tarefas online no github.
Restaurantes Parceiros | Ter relatórios claros e confiaveis para auxiliar na tomada de decisão e gestão | Mensurar com precisão as interações dos clietes (visitas, compras) e ter acesso transparente aos dados. | Melhorar a gestão do negócio e entender o comportamento dos consumidores para aumentar a competitividade. | São os usuários finais e fornecedores de dados. | Solução é criada para atender as suas necessidades. A satisfação deles valida o sucesso do projeto. | Utilizar os relatórios para avaliar o impacto da aplicação. |  | Benefício da ferramenta, como usar o dash e fomo fornecer informações complementares. | Direto, claro e focado no uso do dashboard | Manuais e treinamentos. | conforme às entregas definidas | Via web.
Patrocinadores | Garantir que o projeto seja entregue com sucesso e que o investimento seja bem utilizado | Ver o projeto sendo entregue conforme o planejado. | Sucesso da solução e potencial futuro. | Fornecem os recursos financeiros. | Apoio na contrução de estruturas físicas de apresentação do projeto. | Prover recursos. | Validar retorno conforme as expectativas iniciais. | Status geral do projeto. | Avaliação de KPIs | Apresentação de Status | Mensal/ a cada entrega. | Reuniões virtuais e ou presenciais.

## REDE PERT
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas
1A | DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROJETO |  | 1
1B | FORMAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO | 1A | 1
1C | IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS | 1A | 1
1E | REUNIÃO DE KICK-OFF | 1A | 1
2A | LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | 1A | 2
2B | ENTREVISTAS COM CANNOLI E RESTAURANTES | 2A | 2
2C | DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS | 2A | 2
2D | DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS | 2A | 2
2E | DEFINIÇÃO DO ESCOPO DETALHADO (LIMITES, PREMISSAS, RESTRIÇÕES) | 2B,2C,2D | 1
2F | CRONOGRAMA E MARCOS DO PROJETO | 2B,2C,2D | 1
2G | PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA E LGPD | 2B,2C,2D | 1
3A | UX – EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO | 2A | 1
3B | DEFINIÇÃO DE PERSONAS (ADMIN / RESTAURANTE) | 3A | 1
3C | JORNADA DO USUÁRIO | 3A | 1
3D | UI – INTERFACE DO USUÁRIO | 3A | 1
3E | DEFINIÇÃO DE PALETA DE CORES E TIPOGRAFIA | 3D | 1
3F | CRIAÇÃO DE WIREFRAMES | 3D | 1
3G | PROTÓTIPO INTERATIVO (FIGMA) | 3F | 1
4A | PREPARAÇÃO DO AMBIENTE | 2A | 3
4B | CONFIGURAÇÃO DE REPOSITÓRIO | 4A | 3
4C | CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS E NUVEM | 4B | 3
4D | BACK-END | 3G | 3
4E | IMPLEMENTAÇÃO DO ETL (EXTRAÇÃO → TRANSFORMAÇÃO → CARGA) | 4D | 3
4F | CRIAÇÃO DE APIS DE INTEGRAÇÃO | 4D | 3
4G | AUTENTICAÇÃO E PERFIS DE ACESSO | 4D | 3
4H | FRONT-END | 4A,4G | 3
4I | DASHBOARD RESPONSIVO | 4H | 3
4J | KPIS E GRÁFICOS INTERATIVOS | 4I | 3
4K | FILTROS DINÂMICOS | 4J | 3
4L | EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS (PDF, EXCEL, CSV) | 4K | 3
4M | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL / MACHINE LEARNING | 4D | 3
4N | ANÁLISE DE PADRÕES E ALERTAS | 4M | 3
4O | SUGESTÕES AUTOMÁTICAS | 4N | 3
4P | FAQ COM CHATBOT | 4R | 3
4Q | DEFINIÇÃO DE PERGUNTAS FREQUENTES | 4P | 3
4R | TREINAMENTO DO CHATBOT | 4Q | 3
5A | INTEGRAÇÃO COM O DASHBOARD | 4I,4J,4K | 3
5B | TESTES DE USABILIDADE | 5A | 3
5C | INTEGRAÇÃO GERAL | 5B | 3
5D | CONEXÃO FRONT-END + BACK-END | 4D,4H | 3
5E | ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL (OU SIMULAÇÃO) | 5D | 3
6A | TESTES UNITÁRIOS (CÓDIGO E MÓDULOS) | 5E | 3
6B | TESTES INTEGRADOS (ETL + DASHBOARD + CHATBOT) | 6A | 3
6C | TESTES DE SEGURANÇA (LGPD, CRIPTOGRAFIA, LOGIN) | 6B | 3
6D | TESTES DE USABILIDADE E RESPONSIVIDADE | 6C | 3
6E | HOMOLOGAÇÃO COM A CANNOLI | 6D | 1
6F | VALIDAÇÃO COM RESTAURANTES PARCEIROS | 6E | 1
6G | TREINAMENTO DE STAKEHOLDERS | 6F | 1
7A | DEPLOY DA SOLUÇÃO NA NUVEM | 6G | 1
7B | ENTREGA OFICIAL DA SOLUÇÃO | 7A | 1
7C | COLETA DE FEEDBACK INICIAL | 7B | 1
7D | RELATÓRIO FINAL DO PROJETO | 7C | 1
7E | DOCUMENTAÇÃO COMPLETA | 7D | 1
7F | AVALIAÇÃO DE RESULTADOS | 7E | 1
0
Inicio
1A. Definição dos objetivos do Projeto = 1
1
2
3
4
5
1B. Formação da equipe do projeto = 1
1C. Indetificação dos stakeholders = 1
1E. Reunião de Kick Off = 1
2A. Levantamento de Requisitos = 2
6
7
2B. Entrevistas com Cannoli e Restaurantes = 2
2C Documentação de Requisitos Funcionais = 2
2D Documentação de Requisitos Não Funcionais = 2
8
9
10
2E. Definição do Escopo detalhado = 1
2F. Cronograma e Marcos do projeto = 1
2G. Planejamento de Segurança e LGPD = 1
11
12
13
3A. UX - Experiência do Usuário = 1
14
15
16
17
3B. Definição de Personas = 1
3C. Jornada do Usuário = 1
3D. UI - Interface do Usuário = 1
3E. Definição de paleta de cores e Tipografica = 1
3F. Criação de WireFrames = 1
18
19
3G. Protótipo Interativo (Figma) = 1
20
4A. Preparação do Ambiente = 3
21
22
4B. Configuração de Repositório = 3
23
4C. Configuração do Banco de Dados e Nuvem = 3
4D. Backend = 3
24
25
4E. Implementação do ETL = 3
26
27
4F, Cricação de APIs de Integraão = 3
4G. Autenticação e perfis de acesso = 3
28
4H. Frontend = 3
4I. Dashboard Responsivo = 3
29
4J. KPIs e Gráficos Interativos = 3
30
31
4K. Filtros Dinâmicos = 3
32
4L. Exportação de Relatórios = 3
33
4M. Inteligência Artificial / Machine Learning = 3
4N. Análise de padrões e alertas = 3
34
4O. Sugestões Automáticas = 3
35
4P. FAQ com Chatbot = 3
36
4Q. Definição de Perguntas Frequentes = 3
37
4R. Treinamento do Chatbot = 3
38
39
40
5A. Integração com Dashboard = 3
41
5B. Testes de Usabilidade = 3
5C. Integração Geral = 3
42
43
44
5D. Conexão Front-end + Back-end = 3
5E. Atualização em Tempo Real (ou simulação) = 3
45
46
6A. Testes Unitários (Código e Módulos) = 3
6B. Testes Integrados (ETL + Dashboard + Chatbot) = 3
47
6C. Testes de Segurança (LGPD, Criptografia, Login) = 3
48
6D. Testes de Usabilidade e Responsividade = 3
49
6E. Homologação com a Cannoli = 1
50
6F. Validação com restaurantes parceiros = 1
51
52
6G. Treinamento de Stakeholders = 1
7A. Deploy da solução na nuvem = 1
53
54
7B. Entrega Oficial da Solução = 1
55
7C. Entrega Oficial da Solução = 1
56
7D. Coleta de Feedback Incial = 1
56
7E. Documentação Completa = 1
57
7F. Avaliação de Resultados = 1
1
1
FOLGA = 0
FOLGA = 1
FOLGA = 1
FOLGA = 1
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA =0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 6
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 3
FOLGA = 3
FOLGA = 3
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0
FOLGA = 0

## Gestão de Custo
Previsões de Orçamento |  |  |  |  | Saúde e Bem Estar
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Orçado |  | Detalhamento dos investimentos orçados
| 3 | Realizado |  | Detalhamento dos investimentos realizados
| 4 | Status |  | Status comparando Orçado x Realizado
| 5 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
|  | Fonte | https://escritoriodeprojetos.com.br/download/previsoes-do-orcamento/
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1
2
Instruções |  | 45971
Ref. | Aba | Respons | Passos
0 | Param | PMO | Entre com o Custo do Capital
1 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome, Solicitante e Patrocionador)
2 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher na coluna B o nome de cada Gasto (B7, B10, ...). No máximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefícios ou ajustar planilha. Veja na Aba Param - Coluna C - Tipos de gastos comuns em projetos
3 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos gastos (C7, C10, ...)
4 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos gastos por ano (D9..M21), se preferir, entre com o valor do crescimento por ano (D8..M20) para todos os gastos
5 | Orçado | Gerente de Projetos | Preenche na coluna B o nome dos custos (B29, B30)
6 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos custos (C29, C30)
7 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos custos por ano (D27..M31)
8 | Realizado | Gerente de Projetos | Entre com o valor realizado mês a mês. Caso não necessitar registrar os detalhes, pode incluir o valor total na linha 39 [Investimento total]
9
10
11
12
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Orcado
Identificação do Projeto |  | Mês
Nome do Projeto | PI ADS4 - 2025 |  | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-11-22 | 2025-12-22 | 2026-01-22 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 2026-07-22 | TOTAL
Patrocinador | Cannoli | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento inicial Total | 110000 | 110000 | 10388.23 | 10305.458 | 7986.0038 | 8234.6042 | 9058.0646 | 9963.8711 | 10960.2582 | 12056.284 | 13261.9124 | 14588.1036 | 16046.914 | 17651.6054 | 250501.3091
Investimento Acumulado | 0 | 110000 | 120388.23 | 130693.688 | 138679.6918 | 146914.296 | 155972.3606 | 165936.2316 | 176896.4898 | 188952.7738 | 202214.6862 | 216802.7898 | 232849.7038 | 250501.3091
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento.
Iniciação | Gasto referente ao start do projeto, desde o estudo, mapeamento de funcionalidade e formação de time | 10000 | 3500 | 3500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, como plano de exercicio e requisitos, mapas de academias e parques e afins. | 12000 | 794.96 | 874.456 | 961.9016 | 1058.0918 | 1163.9009 | 1280.291 | 1408.3201 | 1549.1521 | 1704.0674 | 1874.4741 | 2061.9215 | 2268.1137 | 16999.6502
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência, ou seja, UX. | 16000 | 617.29 | 679.019 | 746.9209 | 821.613 | 903.7743 | 994.1517 | 1093.5669 | 1202.9236 | 1323.2159 | 1455.5375 | 1601.0913 | 1761.2004 | 13200.3045
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento | Desenvolvimento do frontend, backend e todo processo de desenvolvimento. | 40000 | 1496.43 | 1646.073 | 1810.6803 | 1991.7483 | 2190.9232 | 2410.0155 | 2651.017 | 2916.1187 | 3207.7306 | 3528.5037 | 3881.354 | 4269.4894 | 32000.0838
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Foco na segurança e integração da plataforma. | 6000 | 233.8 | 257.18 | 282.898 | 311.1878 | 342.3066 | 376.5372 | 414.191 | 455.6101 | 501.1711 | 551.2882 | 606.417 | 667.0587 | 4999.6455
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Teste | Verificar as funcionalidades, realizar testes e possíveis correções | 12000 | 542.45 | 596.695 | 656.3645 | 722.001 | 794.201 | 873.6211 | 960.9833 | 1057.0816 | 1162.7897 | 1279.0687 | 1406.9756 | 1547.6732 | 11599.9047
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange aos stakeholders | 4000 | 869.8 | 956.78 | 1052.458 | 1157.7038 | 1273.4742 | 1400.8216 | 1540.9038 | 1694.9941 | 1864.4935 | 2050.9429 | 2256.0372 | 2481.6409 | 18600.05
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange o pós lançamento. | 3000 | 514.4 | 565.84 | 622.424 | 684.6664 | 753.133 | 828.4463 | 911.291 | 1002.4201 | 1102.6621 | 1212.9283 | 1334.2211 | 1467.6432 | 11000.0756
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Marketing e Divulgação - para o Mercado | Todo processo de marketing e divulgação. | 2000 | 701.45 | 771.595 | 848.7545 | 933.63 | 1026.9929 | 1129.6922 | 1242.6615 | 1366.9276 | 1503.6204 | 1653.9824 | 1819.3806 | 2001.3187 | 15000.0058
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Avaliação e Aperfeiçoamento | Feedback e adapção | 3000 | 416.2 | 457.82 | 503.602 | 553.9622 | 609.3584 | 670.2943 | 737.3237 | 811.0561 | 892.1617 | 981.3778 | 1079.5156 | 1187.4672 | 8900.1389
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Expansão | Feedback e adapção | 2000 | 701.45 | 771.595 | 848.7545 | 933.63 | 1026.9929 | 1129.6922 | 1242.6615 | 1366.9276 | 1503.6204 | 1653.9824 | 1819.3806 | 2001.3187 | 15000.0058
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Outros custos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 204067.3742
Payback |  | 0
ROI |  | -127.7%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B10: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B12: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B14: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B16: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B18: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C19: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B20: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C21: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B22: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C23: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B24: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C25: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B26: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C27: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B28: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C29: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Realizado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | PI ADS4 - 2025 |  | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-11-22 | 2025-12-22 | 2026-01-22 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 2026-07-22 | TOTAL
Patrocinador | Cannoli | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 158109 | 7987.4 | 8708.14 | 9500.954 | 10373.0494 | 11332.3543 | 12387.5898 | 13548.3488 | 14825.1836 | 16229.702 | 17774.6722 | 19474.1394 | 21343.5533 | 163485.0868
Investimento Acumulado |  | 158109 | 166096.4 | 174804.54 | 184305.494 | 194678.5434 | 206010.8977 | 218398.4875 | 231946.8363 | 246772.0199 | 263001.7219 | 280776.3941 | 300250.5335 | 321594.0868
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Iniciação | Gasto referente ao start do projeto, desde o estudo, mapeamento de funcionalidade e formação de time | 9360 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 9360
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, como plano de exercicio e requisitos, mapas de academias e parques e afins. | 16680 | 780 | 858 | 943.8 | 1038.18 | 1141.998 | 1256.1978 | 1381.8176 | 1519.9993 | 1671.9993 | 1839.1992 | 2023.1191 | 2225.431 | 16679.7413
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência, ou seja, UX. | 14969 | 700 | 770 | 847 | 931.7 | 1024.87 | 1127.357 | 1240.0927 | 1364.102 | 1500.5122 | 1650.5634 | 1815.6197 | 1997.1817 | 14968.9986
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento | Desenvolvimento do frontend, backend e todo processo de desenvolvimento. | 32000 | 1700 | 1870 | 2057 | 2262.7 | 2488.97 | 2737.867 | 3011.6537 | 3312.8191 | 3644.101 | 4008.5111 | 4409.3622 | 4850.2984 | 36353.2824
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Foco na segurança e integração da plataforma. | 5000 | 203 | 223.3 | 245.63 | 270.193 | 297.2123 | 326.9335 | 359.6269 | 395.5896 | 435.1485 | 478.6634 | 526.5297 | 579.1827 | 4341.0096
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Teste | Verificar as funcionalidades, realizar testes e possíveis correções | 11600 | 520 | 572 | 629.2 | 692.12 | 761.332 | 837.4652 | 921.2117 | 1013.3329 | 1114.6662 | 1226.1328 | 1348.7461 | 1483.6207 | 11119.8276
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange aos stakeholders | 18600 | 950 | 1045 | 1149.5 | 1264.45 | 1390.895 | 1529.9845 | 1682.983 | 1851.2812 | 2036.4094 | 2240.0503 | 2464.0553 | 2710.4609 | 20315.0696
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange o pós lançamento. | 11000 | 514.4 | 565.84 | 622.424 | 684.6664 | 753.133 | 828.4463 | 911.291 | 1002.4201 | 1102.6621 | 1212.9283 | 1334.2211 | 1467.6432 | 11000.0756
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Marketing e Divulgação - para o Mercado | Todo processo de marketing e divulgação. | 15000 | 720 | 792 | 871.2 | 958.32 | 1054.152 | 1159.5672 | 1275.5239 | 1403.0763 | 1543.3839 | 1697.7223 | 1867.4946 | 2054.244 | 15396.6843
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Avaliação e Aperfeiçoamento | Feedback e adapção | 8900 | 410 | 451 | 496.1 | 545.71 | 600.281 | 660.3091 | 726.34 | 798.974 | 878.8714 | 966.7586 | 1063.4344 | 1169.7778 | 8767.5563
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Expansão | Feedback e adapção | 15000 | 710 | 781 | 859.1 | 945.01 | 1039.511 | 1143.4621 | 1257.8083 | 1383.5891 | 1521.9481 | 1674.1429 | 1841.5571 | 2025.7129 | 15182.8415
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Outros custos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 265498.4388
Payback |  | 0
ROI |  | -103.4%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C19: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C21: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C23: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C25: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C27: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C29: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Gráfico -Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 110000 | 158109 | 110000 | 158109 | 48109 | 43.74%
1 | 10388.23 | 7987.4 | 120388.23 | 166096.4 | 45708.17 | 37.97%
2 | 10305.458 | 8708.14 | 130693.688 | 174804.54 | 44110.852 | 33.75%
3 | 7986.0038 | 9500.954 | 138679.6918 | 184305.494 | 45625.8022 | 32.9%
4 | 8234.6042 | 10373.0494 | 146914.296 | 194678.5434 | 47764.2474 | 32.51%
5 | 9058.0646 | 11332.3543 | 155972.3606 | 206010.8977 | 50038.5372 | 32.08%
6 | 9963.8711 | 12387.5898 | 165936.2316 | 218398.4875 | 52462.2559 | 31.62%
7 | 10960.2582 | 13548.3488 | 176896.4898 | 231946.8363 | 55050.3465 | 31.12%
8 | 12056.284 | 14825.1836 | 188952.7738 | 246772.0199 | 57819.2461 | 30.6%
9 | 13261.9124 | 16229.702 | 202214.6862 | 263001.7219 | 60787.0357 | 30.06%
10 | 14588.1036 | 17774.6722 | 216802.7898 | 280776.3941 | 63973.6043 | 29.51%
11 | 16046.914 | 19474.1394 | 232849.7038 | 300250.5335 | 67400.8297 | 28.95%
12 | 17651.6054 | 21343.5533 | 250501.3091 | 321594.0868 | 71092.7777 | 28.38%
Total | 250501.3091 | 321594.0868
Saldo Final | -71092.7777

## Param
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | PI ADS4 - 2025
Mês de início | 2025-08-22
Patrocinador | Cannoli

## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | Calogic
Gerente Responsável |  | Kaique Neres de Oliveira
Data da avaliação |  | 2025-10-14
Histórico da avaliação de riscos
2025-09-08 | Falhas no escopo levam atrasos e o aumento de custos. Reforçar análise de requisitos e controle de mudanças.
2025-09-15 | Falhas na autenticação podem permitir acesso indevido a dados e sistemas. Recomenda-se aplicar autenticação multifator (MFA) e revisão de permissões de usuários.
2025-09-15 | A ausência de plano estruturado prejudica a conformidade e resposta a incidentes. É necessário criar um plano de segurança formal e designar um responsável (DPO).
2025-09-22 | APIs expostas sem controle de acesso são portas de entrada para ataques. Implementar tokens seguros (OAuth2), revisão de endpoints e testes de penetração.
2025-09-22 | O chatbot pode vazar dados pessoais se não houver filtragem e anonimização. Reforçar logs, revisão de prompts e uso de máscaras de dados.
2025-09-22 | Afeta diretamente a continuidade do sistema. É importante definir redundância e planos de contingência (multi-cloud ou backups offline).
2025-09-29 | Exige revisão de código, aplicação de WAF e monitoramento contínuo. Implementar varreduras automáticas de vulnerabilidade.
2025-09-29 | O risco envolve exposição de informações sensíveis e violações à LGPD. Exige medidas imediatas como criptografia de dados, revisão de políticas de privacidade e treinamento da equipe.
2025-10-06 | Pode causar desalinhamento de expectativas e decisões incorretas. Reavaliar a matriz de stakeholders e atualizar periodicamente.
2025-10-06 | Provoca instabilidade no desenvolvimento. Implantar controle de versionamento e processo formal de gestão de mudanças (change request).

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Calogic
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Planejamento | Falhas | Como resultado da falha da equipe e do gerente do projeto. | Pode ocorrer de aumentar os custos e os atrasos, além de acabar com a expectativa do stakeholder. | O que acarretaria capacitação para o lançamento do sistema. |  | Mitigar | Realizar reuniões, definir responsabilidades e cronogramas que sigam as datas corretamente. | Replanejar o cronograma, as tarefas e contratar apoio caso necessário. | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.01 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Segurança | Falhas | Como resultado de não implementação de segurança de autenticação. | Pode ocorrer acesso indevido. | O que acarretaria vazamento de dados e vulnerabilidade nos sistemas. |  | Evitar | Implementar autenticação multifator e criptografia; testar vulnerabilidades. | Bloquear contas comprometidas; restaurar backups; reforçar auditoria de acessos. |  | 0.32
R03 | Planejamento | Ausência | Como resultado da ausência de um plano de respostas a incidentes. | Pode ocorrer a lentidão da resposta à ataques. | O que acarretaria aumento da exposição. |  | Mitigar | Criar e documentar plano de resposta; simular ataques (testes de penetração). | Ativar equipe de resposta rápida; priorizar mitigação e comunicação com stakeholders. |  | 0.16
R04 | Segurança | Vulnerabilidade | Como resultado da falta de controle de acesso. | Pode ocorrer acesso indevido e ataques. | O que acarretaria vazamento de dados e vulnerabilidade nos sistemas. |  | Evitar | Configurar níveis de permissão; revisar perfis trimestralmente. | Revogar acessos suspeitos; revisar logs; aplicar medidas disciplinares. |  | 0.32
R05 | Segurança | Vazamento | Como resultado da não anonimização de dados. | Pode ocorrer vazamento de dados pessoais. | O que acarretaria exposição desses dados pessoais. |  | Transferir | Anonimizar dados sensíveis; revisar políticas LGPD. | Acionar equipe jurídica; comunicar autoridade competente; corrigir falhas de segurança. |  | 0.32
R06 | Disponibilidade | Redundância | Como resultado da falta de redundância e backups. | Pode ocorrer comprometimento do sistema. | O que acarretaria indisponibilidade do sistema. |  | Mitigar | Implementar backups automáticos e redundantes; testar restauração mensal. | Restaurar sistema a partir do backup mais recente; comunicar usuários sobre indisponibilidade. |  | 0.16
R07 | Sustentação | Melhorias contínuas | Como resultado de falta de avaliação contínua. | Pode ocorrer bugs não tratados e obsoleineidade do sistema. | O que acarretaria baixa satisfação do usuário. |  | Mitigar | Adotar ciclos de revisão contínua (sprints); testes automatizados. | Suspender versões instáveis; corrigir falhas emergenciais. |  | 0.02
R08 | Segurança | Legal | Como resultado da não observação das leis atuais. | Pode ocorrer exposição de informações. | O que acarretaria violação da LGPD e multas. |  | Transferir | Revisar legislação aplicável; aplicar políticas de privacidade. | Consultar assessoria jurídica; ajustar documentação e avisos legais. |  | 0.32
R09 | Planejamento | Melhorias contínuas | Como resultado da falta de engajamento dos parceiros. | Pode ocorrer que os stakeholders se frustem. | O que acarretaria desconfiança do produto. |  | Aceitar | Promover reuniões e relatórios periódicos; manter comunicação transparente. | Realinhar expectativas; reforçar comunicação e demonstrar entregas.
R10 | Validação | GMUD | Como resultado da falta de gestão de mudanças. | Pode ocorrer atraso no desenvolvimento. | O que acarretaria atrasos e instabilidades. |  | Mitigar | Implantar processo formal de controle de mudanças (Change Management). | Reverter versão anterior (rollback); ajustar documentação técnica.
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
Calogic
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da falha da equipe e do gerente do projeto. | Pode ocorrer de aumentar os custos e os atrasos, além de acabar com a expectativa do stakeholder. | O que acarretaria capacitação para o lançamento do sistema. |  | Baixa - 0,1 | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.01 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 150% | 50% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de não implementação de segurança de autenticação. | Pode ocorrer acesso indevido. | O que acarretaria vazamento de dados e vulnerabilidade nos sistemas. |  | Muito Alta - 0,8 | Maior que 20% - 1,80 | Menor que 5% - 2,10 | 3.78 | Alta - 0,40 | 0.32 |  | 100% | 34%
R03 | Como resultado da ausência de um plano de respostas a incidentes. | Pode ocorrer a lentidão da resposta à ataques. | O que acarretaria aumento da exposição. |  | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Menor que 5% - 2,10 | 2.94 | Alta - 0,40 | 0.16 |  | 120% | 40%
R04 | Como resultado da falta de controle de acesso. | Pode ocorrer acesso indevido e ataques. | O que acarretaria vazamento de dados e vulnerabilidade nos sistemas. |  | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 200% | 67%
R05 | Como resultado da não anonimização de dados. | Pode ocorrer vazamento de dados pessoais. | O que acarretaria exposição desses dados pessoais. |  | Alta - 0,4 | Maior que 20% - 1,80 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.96 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 250% | 84%
R06 | Como resultado da falta de redundância e backups. | Pode ocorrer comprometimento do sistema. | O que acarretaria indisponibilidade do sistema. |  | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.16 |  | 300% | 100%
R07 | Como resultado de falta de avaliação contínua. | Pode ocorrer bugs não tratados e obsoleineidade do sistema. | O que acarretaria baixa satisfação do usuário. |  | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,10 | Insignificante - 2,05 | 2.255 | Baixa - 0,10 | 0.02 |  | 100% | 34%
R08 | Como resultado da não observação das leis atuais. | Pode ocorrer exposição de informações. | O que acarretaria violação da LGPD e multas. |  | Alta - 0,4 | Maior que 20% - 1,80 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.96 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 200% | 67%
R09 | Como resultado da falta de engajamento dos parceiros. | Pode ocorrer que os stakeholders se frustem. | O que acarretaria desconfiança do produto. |  | Baixa - 0,1 | Menor que 5% - 1,10 | Insignificante - 2,05 | 2.255 | Baixa - 0,10 | 0.01 |  | 70% | 24%
R10 | Como resultado da falta de gestão de mudanças. | Pode ocorrer atraso no desenvolvimento. | O que acarretaria atrasos e instabilidades. |  | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.42 | Moderada - 0,20 | 0.04 |  | 150% | 50%
R11 | [11 empty] | 0% | 0%
R12 | [11 empty] | 0% | 0%
R13 | [11 empty] | 0% | 0%
R14 | [11 empty] | 0% | 0%
R15 | [11 empty] | 0% | 0%
R16 | [11 empty] | 0% | 0%
R17 | [11 empty] | 0% | 0%
R18 | [11 empty] | 0% | 0%
R19 | [11 empty] | 0% | 0%
R20 | [11 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Calogic
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da falha da equipe e do gerente do projeto. | Pode ocorrer de aumentar os custos e os atrasos, além de acabar com a expectativa do stakeholder. | O que acarretaria capacitação para o lançamento do sistema. | Kaique Neres | Retrabalho e desmotivação da equipe. | 15000 | 15 | Replanejamento, treinamento e realinhamento com o stakeholder. | Realizar reuniões, definir responsabilidades e cronogramas que sigam as datas corretamente. | Replanejar o cronograma, as tarefas e contratar apoio caso necessário. | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de não implementação de segurança de autenticação. | Pode ocorrer acesso indevido. | O que acarretaria vazamento de dados e vulnerabilidade nos sistemas. | Isabela Nunes | Exposição de dados e danos à reputação. | 10000 | 10 | Correção emergencial e exige validação de especialistas. | Implementar autenticação multifator e criptografia; testar vulnerabilidades. | Bloquear contas comprometidas; restaurar backups; reforçar auditoria de acessos.
R03 | Como resultado da ausência de um plano de respostas a incidentes. | Pode ocorrer a lentidão da resposta à ataques. | O que acarretaria aumento da exposição. | Isabela Nunes | Aumento do tempo e custo de recuperação em crises. | 12000 | 12 | Tempo perdido e correções não planejadas. | Criar e documentar plano de resposta; simular ataques (testes de penetração). | Ativar equipe de resposta rápida; priorizar mitigação e comunicação com stakeholders.
R04 | Como resultado da falta de controle de acesso. | Pode ocorrer acesso indevido e ataques. | O que acarretaria vazamento de dados e vulnerabilidade nos sistemas. | Luiz Felipe | Vazamento interno e falhas de compliance. | 20000 | 20 | Revisão de permissões, logs e aumento na segurança. | Configurar níveis de permissão; revisar perfis trimestralmente. | Revogar acessos suspeitos; revisar logs; aplicar medidas disciplinares.
R05 | Como resultado da não anonimização de dados. | Pode ocorrer vazamento de dados pessoais. | O que acarretaria exposição desses dados pessoais. | Gabriel Pires | Sanções legais e perda de confiança dos usuários. | 25000 | 25 | Pode gerar multas por conta da LGPD e retrabalho jurídico. | Anonimizar dados sensíveis; revisar políticas LGPD. | Acionar equipe jurídica; comunicar autoridade competente; corrigir falhas de segurança.
R06 | Como resultado da falta de redundância e backups. | Pode ocorrer comprometimento do sistema. | O que acarretaria indisponibilidade do sistema. | Gabriel Pires | Perda de dados e paralisação de operações. | 30000 | 30 | Impacto grave, perda de dados sensíveis, pode exigir reconstrução do ambiente. | Implementar backups automáticos e redundantes; testar restauração mensal. | Restaurar sistema a partir do backup mais recente; comunicar usuários sobre indisponibilidade.
R07 | Como resultado de falta de avaliação contínua. | Pode ocorrer bugs não tratados e obsoleineidade do sistema. | O que acarretaria baixa satisfação do usuário. | Luiz Felipe | Obsolescência do sistema e aumento de custos. | 10000 | 10 | Revisões, correções de bugs e tomar cuidado com a confiança do cliente. | Adotar ciclos de revisão contínua (sprints); testes automatizados. | Suspender versões instáveis; corrigir falhas emergenciais.
R08 | Como resultado da não observação das leis atuais. | Pode ocorrer exposição de informações. | O que acarretaria violação da LGPD e multas. | Kaique Neres | Multas, bloqueios regulatórios e danos à imagem. | 20000 | 20 | Multas e adequações jurídicas. | Revisar legislação aplicável; aplicar políticas de privacidade. | Consultar assessoria jurídica; ajustar documentação e avisos legais.
R09 | Como resultado da falta de engajamento dos parceiros. | Pode ocorrer que os stakeholders se frustem. | O que acarretaria desconfiança do produto. | Kaique Neres | Atrasos, desalinhamento e perda de qualidade. | 7000 | 7 | Comunicação e alinhamentos precisam ser reforçados. | Promover reuniões e relatórios periódicos; manter comunicação transparente. | Realinhar expectativas; reforçar comunicação e demonstrar entregas.
R10 | Como resultado da falta de gestão de mudanças. | Pode ocorrer atraso no desenvolvimento. | O que acarretaria atrasos e instabilidades. | Anderson Yavi | Resistência dos usuários e instabilidade nos sistemas. | 15000 | 15 | Mudanças sem controle geram instabilidades no sistema. | Implantar processo formal de controle de mudanças (Change Management). | Reverter versão anterior (rollback); ajustar documentação técnica.
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.205 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 2.94 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.255 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.31 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.42 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.46 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.52 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.88 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.87 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.94 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.92 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 3.69 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.78 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 5.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80

## Plano de Comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada: | Plano de Comunicação
Cliente (Usuários Finais) | Saúde pessoal, bem-estar, facilidade de uso do aplicativo. | Influenciam o sucesso do aplicativo por meio do uso e feedback. | Usar o aplicativo, fornecer feedback, compartilhar experiências. | Data: 27/10/2025 Projeto: Cannoli | [7 empty] | Página: 01/01
Product Owner | Sucesso do produto, inovação na área de saúde e bem-estar. | Determina a direção e as prioridades do desenvolvimento. | Definir a visão do produto, priorizar recursos, tomar decisões estratégicas.
Desenvolvedores | Desenvolvimento de software, aprendizado contínuo. | Impactam diretamente na qualidade técnica do aplicativo. | Escrever código, realizar testes, resolver problemas técnicos. | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência |  | Feedback | Data Feedback | Obs
Time Comercial | Crescimento do negócio, sucesso no mercado. | Impactam nas estratégias de vendas e marketing. | Negociar parcerias, fechar vendas, atingir metas de receita. | STK-001 | Kick-off Meeting | Apresentação do projeto, objetivos, escopo, stakeholders e visão do produto (dashboards personalizados) | Reunião | Gerente de Projeto | SalaSala de Conferências / Online | Todos os Stakeholders | Uma vez no início do projeto |  | Coleta de impressões e expectativas dos participantes | Após 1 semana | Discutir primeiros riscos e critérios de sucesso
Marketing | Sucesso das campanhas, crescimento da base de usuários. | Moldam a percepção do aplicativo e da marca no mercado. | Planejar campanhas, criar conteúdo, monitorar métricas de marketing. | STK-002 | Reunião de Planejamento | Definição de metas, cronograma e responsabilidades por fase (planejamento, design, desenvolvimento, testes) | Reunião | Scrum Master | Sala de Reuniões | Equipe de Projeto | A cada 2 semanas |  | Alinhamento de entregas e prioridades | Após cada reunião | Ajustar backlog e prazos conforme andamento.
UX (User Experience) | Satisfação do usuário, inovação de design. | Influenciam diretamente na usabilidade e na retenção de usuários. | Design de interface, teste de usabilidade, feedback de design. | STK-003 | Reuniões Diárias (Daily Scrum) | Acompanhamento de tarefas, status e impedimentos | Reunião | Responsável: Scrum Master | Meeting / Online | Equipe de Desenvolvimento | Diariamente |  | Feedback sobre progresso e bloqueios | Durante reunião | Duração máxima de 15 minutos
Equipe de Suporte ao Cliente | Satisfação do cliente, melhoria contínua do suporte. | Podem influenciar a satisfação do cliente. | Responder a perguntas, resolver problemas, coletar feedback do cliente. | STK-004 | Reunião de Acompanhamento Comercial | Avaliar impacto do produto em potenciais clientes e estratégias de venda | Reunião | Responsável: Gerente Comercial | Online / Presencial | Equipe Comercial | Quinzenal |  | Feedback sobre oportunidades e leads | Após cada reunião | Alinhar campanhas com progresso técnico.
Gerência Executiva/Alta Administração | Sucesso da empresa, crescimento financeiro. | Definem a estratégia e os recursos disponíveis. | Estabelecer metas estratégicas, alocar recursos, tomar decisões de alto nível. | STK-005 | Sessão de Design e UX | Discussão sobre protótipos, acessibilidade, testes de usabilidade e jornada do usuário | Reunião | Líder de UX | Online / Presencial | Equipe de Design e Desenvolvimento | Semanal |  | Feedback sobre design, cores e navegação | Após cada reunião | Garantir aderência às personas e critérios de UX
|  |  |  | STK-006 | Revisão de Sprint | Demonstração de funcionalidades desenvolvidas (dashboards, filtros, gráficos) | Reunião | Scrum Master | Meeting | Product Owner e Stakeholders | A cada sprint |  | Feedback sobre entregas e melhorias | Imediatamente após reunião | Registrar ajustes no backlog
|  |  |  | STK-007 | Reunião Técnica | Análise de integração de dados, APIs, BI e segurança (LGPD e privacidade) | Reunião | Líder Técnico | Sala de Projeto | Desenvolvedores e Equipe de Dados | Quinzenal |  | Confirmação de performance e segurança | Após cada reunião | Verificar logs e conformidade com LGPD
|  |  |  | STK-008 | Sessão de Testes e QA | Validação de cenários de teste, correção de bugs e usabilidade | Reunião | QA Leader | Ambiente de Homologação | Equipe de Testes e Dev | A cada ciclo de testes |  | Relatório de bugs e melhorias aplicadas | Após homologação | Garantir estabilidade antes da liberação
|  |  |  | STK-009 | Demonstração do Dashboard ao Cliente | Apresentação do dashboard funcional com KPIs e gráficos interativos | Reunião de Demonstração | Gerente de Projeto | Online / Cliente | Cliente e Stakeholders | Pré-lançamento |  | Feedback do cliente sobre usabilidade e métricas | Após 3 dias | Ajustes finais antes da produção
|  |  |  | STK-010 | Reunião de Lançamento | Ativação em produção e comunicação oficial | Reunião | Gerente de Projeto | Sala de Diretoria | Stakeholders Internos | No dia do lançamento |  | Confirmação de estabilidade e acessos | 1 dia após lançamento | Definir plano de suporte inicial
|  |  |  | STK-011 | Suporte Pós-Lançamento | Monitoramento e suporte nas primeiras horas/dias de uso | Comunicação Interna | Equipe de Suporte | Canal de Suporte / Teams | Stakeholders Internos | Diariamente (1ª semana) |  | Relato de incidentes e sugestões | Contínuo | Registro em planilha de atendimento
|  |  |  | STK-012 | Reunião de Alinhamento Pós-Lançamento | Avaliação das métricas iniciais de uso do dashboard. | Reunião | Product Owner | Sala de Reuniões | Equipe Técnica e Gestores | Semanal (1º mês) |  | Feedback sobre métricas e desempenho | Após cada reunião | Definir próximas melhorias
|  |  |  | STK-013 | Sessão de Avaliação e Aperfeiçoamento | Discussão de feedbacks coletados e implementação de melhorias contínuas | Reunião | Gerente de Projeto | Online | Equipe de Desenvolvimento e UX | Mensal |  | Feedback consolidado de performance | Após 1 semana | Revisar roadmap de melhorias
|  |  |  | STK-014 | Reunião de Expansão | Planejamento da versão mobile e novas oportunidades de mercado | Reunião Estratégica | Gerente de Projeto | Sala de Reuniões | Alta Administração | Ao final da entrega principal |  | Feedback sobre viabilidade e cronograma | Após cada ciclo de expansão | Alinhar escopo e investimentos futuros
[5 empty] | Gerente do projeto: Kaique Neres |  | Elaborado por:Equipe Marketada
Alternativas para o campo Tipo de Mensagem: Relatório executivo, Relatório operacional, Cartilha, Apostila, Prontuário de registros. Arquivo, e-Mail, Correio convencional, Carta registrada, Corrier, Telefone (voice-mail), Fax, Reunião, Apresentação, Workshop, Memorando (de/para), Jornal, Vídeo (filme VHS, AVI, etc), Quadro de avisos, Painel, Lista de discução, Internet ou Intranet, entre outras.

## Planejamento de RH
Gestão de RH
Elaborar de acordo com o exemplo abaixo um planejamento de RH para o projeto
1 - Equipe do projeto
Nome | Função no projeto | ORIGEM - Organização / Externo | DEDICAÇÃO - Integral/ parcial/horas
Kaique Neres | Gerente de Projeto | Gerência (Interno) | 8h
Isabela Nunes | Gerente Administrativo/PO | Gerência e Comunicação | 8h
Anderson Yavi | Desenvolvedor de Dashboards | TI - Desenvolvimento | 8h
Gabriel Pires | Engenheiro de Dados ETL | TI - Desenvolvimento | 8h
Luiz Felipe | Desenvolvedor Full-Stack | TI - Desenvolvimento | 8h
2 - Planejamento do RH
Gerente de Projeto
Nome e cargo: Kaique Neres – Gerente de Projeto
Papel: Responsável pelo planejamento, controle e execução do projeto, assegurando que escopo, prazo, custo e qualidade sejam atendidos.
Perfil: Formação em Gestão de Projetos ou áreas correlatas, com experiência em coordenação de equipes multidisciplinares e uso de metodologias ágeis.
Responsabilidades: Planejar e monitorar o andamento do projeto, controlar cronogramas e recursos, coordenar a comunicação entre os membros da equipe e stakeholders, e garantir o cumprimento das metas estabelecidas.
Gerente Administrativo/PO
Nome e cargo: Isabela Nunes – Gerente Administrativo/PO (Product Owner)
Papel: Responsável pelo gerenciamento do fluxo de dados e pela definição de prioridades do produto, assegurando que as entregas atendam às necessidades do projeto.
Perfil: Formação em Engenharia de Dados ou áreas correlatas, com conhecimento em banco de dados e metodologias ágeis (Scrum/Kanban).
Responsabilidades: Definir requisitos e funcionalidades, gerenciar backlog, validar entregas da equipe de desenvolvimento e assegurar precisão, consistência e segurança nas informações tratadas.
Desenvolvedor de Dashboards
Nome e cargo: Anderson Yavi – Desenvolvedor de Dashboards
Papel: Criar dashboards interativos para visualização e análise de dados, transformando informações em gráficos e painéis dinâmicos.
Perfil: Formação em Ciência de Dados, TI ou áreas afins, com domínio em Python, Power BI e bibliotecas de visualização de dados.
Responsabilidades: Desenvolver dashboards e relatórios, apoiar na estruturação de dados e contribuir com análises para apoiar decisões estratégicas.
Engenheiro de Dados ETL
Nome e cargo: Gabriel Pires – Engenheiro de Dados ETL
Papel: Extrair, transformar e carregar dados de diversas fontes, garantindo a qualidade, integridade e armazenamento seguro das informações.
Perfil: Formação em Engenharia ou Ciência de Dados, com experiência em processos ETL, bancos de dados SQL e integração de sistemas.
Responsabilidades: Construir e manter pipelines de dados, realizar limpeza e padronização de informações, e garantir a disponibilidade dos dados para análise e relatórios.
Desenvolvedor Full-Stack / PMO
Nome e cargo: Luiz Felipe – Desenvolvedor Full-Stack / PMO
Papel: Responsável pelo desenvolvimento completo do projeto (Front-end e Back-end), além de apoiar a gestão e o monitoramento do progresso como PMO.
Perfil: Formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com domínio em tecnologias web, boas práticas de arquitetura e gerenciamento de projetos.
Responsabilidades: Desenvolver interfaces e funcionalidades, integrar sistemas, apoiar na gestão de cronogramas e recursos, e assegurar que os prazos e objetivos técnicos sejam cumpridos.

## Organograma da Equipe
Calogic
Kaique Neres
Gerente de projeto
Isabela Nunes
Gerente administrativo/PO
Anderson Yavi
Desenvolvedor de Dashboards
Gabriel Gonçalves
Engenheiro de dados ETL
Luiz Felipe
Desenvolvedor Full-Stack

## Mapa Competência - Equipe
Perfil de Qualificação |  |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento | [5 empty] | Calogic
2 | Participou de treinamento |  |  | Revisado em 11/2025
5 | Domínio básico |  |  | Site : Cannoli
8 | Experiência prática |  |  | Responsável: Kaique
10 | Especialista |  |  | Habilitação
|  |  | Pessoa | Planejamento de Projeto | Gestão de Stakeholders | Gerenciamento de Backlog / Requisitos | Criação de Dashboards e Relatórios | Processos ETL | Modelagem e Organização de Banco de Dados | Desenvolvimento Front-End | Desenvolvimento Back-End | Integração de APIs e Serviços Externos | Utilização de VSCode e Ferramentas de Desenvolvimento | Elaborar a W.B.S | Gerencia Projetos | Segurança e Governança de Dados | Controle de Qualidade e Testes | Metodologias Ágeis (Scrum/Kanban) | Comunicação e Trabalho em Equipe | Planejamento e Controle de RH do Projeto | (…)
|  | Kaique |  | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Isabela |  | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Luiz Felipe |  | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5
|  | Anderson |  | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5
|  | Gabriel |  | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5
Modelo de registro de treinamento no local de trabalho.

## Mapa de Responsabilidade
6. Matriz de Responsabilidade
Equipe do Projeto
Ref | Etapas – Atividades | KN | IN | LF | AY | GG
1A | DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DO PROJETO | A | C | I | I | I
1B | FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | A | C | I | I | I
1C | IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | A | C | E | C | C
1D | IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS | A | C | I | I | I
2A | ANÁLISE DE MERCADO | A | C | I | C | I
2B | LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | A | C | C | C | E
2C | DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS | A | C | C | E | C
2D | DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS | A | C | E | I | E
2E | IDENTIFICAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO | A | C | I | I | I
2F | PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA E LGPD | A | C | I | I | E
2G | DEFINIÇÃO DE PROTOCOLOS DE PRIVACIDADE (DADOS) | A | C | I | I | E
3A | REALIZAR O DESIGN DA INTERFACE DO USUÁRIO (UI) | C | C | I | E | I
3B | DEFINIR PALETA DE CORES E TIPOGRAFIA | I | C | E | I | I
3C | CRIAR ÍCONES E ELEMENTOS VISUAIS | I | C | E | I | I
3D | GARANTIR CONSISTÊNCIA VISUAL | C | C | E | I | I | EQUIPE DO PROJETO
3E | CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO INTERATIVO | A | C | I | E | I | Kaique Neres | Gerente de Projeto
3F | EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX) | C | C | E | I | I | Isabela Nunes | Gerente Administrativo
3G | DEFINIÇÃO DE PERSONAS | C | A | I | I | I | Luiz Felipe | Gerente Comercial
3H | GARANTIR ACESSIBILIDADE E USABILIDADE | C | C | E | E | I | Anderson Yavi | Desenvolvedor Sênior
3I | MAPEAR JORNADA DO USUÁRIO | C | C | E | I | I | Gabriel Gonçalves | Analista de Qualidade
3J | VALIDAÇÃO INICIAL COM STAKEHOLDERS | A | C | I | I | I
4A | DEFINIR A ESTRUTURA DO SITE | A | C | E | C | I
4B | PREPARAÇÃO DO AMBIENTE | A | C | E | C | C
4C | CONFIGURAÇÃO DE REPOSITÓRIO GITHUB | C | I | E | I | I | Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado)
4D | DEFINIÇÃO DO AMBIENTE DE HOSPEDAGEM | A | I | E | I | C
4E | INSTALAÇÃO DO ETL E BI | C | I | I | I | E | R - Responsável pela Execução
4F | CÓDIGO FRONT-END | C | I | E | C | I | A - Responsável pela Aprovação
4G | ESTRUTURAÇÃO INICIAL DE INTERFACE | I | I | C | E | I | C - Consultado
4H | IMPLEMENTAÇÃO DE KPIs PRINCIPAIS | A | C | I | E | C | I - Informado
4I | CRIAÇÃO DE GRÁFICOS INTERATIVOS | C | I | C | E | C
4J | DESENVOLVIMENTO DE FILTROS DINÂMICOS | C | I | C | E | C
4K | EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS | I | I | I | E | C
4L | CÓDIGO BACK-END | C | I | E | I | E
4M | ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS | C | I | I | I | E
4N | CRIAÇÃO DE APIs PARA INTEGRAÇÃO FRONT-END | C | I | E | C | C
4O | IMPLEMENTAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE PERFIS DE ACESSO | A | I | E | I | I
4P | IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO ETL | A | I | I | I | E
4Q | EXTRAÇÃO DE DADOS | I | I | I | I | E
4R | TRANSFORMAÇÃO E LIMPEZA DOS DADOS | I | I | I | I | E
4S | DESENVOLVER PRINCIPAIS MÓDULOS DE IA | C | I | E | C | I
4T | DESENVOLVIMENTO DE FAQ INTERATIVO | C | C | E | I | I
4U | DEFINIÇÃO DAS PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) | A | C | E | I | I
4V | TREINAMENTO DO CHATBOT COM AS RESPOSTAS | A | C | E | I | I
4W | INTEGRAÇÃO AO DASHBOARD (WEB OU APP) | A | C | C | E | I
5A | INTEGRAÇÃO DE FONTES DE DADOS | A | I | C | C | E
5B | GARANTIR A SEGURANÇA E PRIVACIDADE | A | C | I | I | E
5C | SINCRONIZAÇÃO DE DADOS NO BANCO PRINCIPAL | A | I | I | I | E
6A | TESTES UNITÁRIOS | C | I | E | C | I
6B | DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS DE TESTE | A | C | E | C | I
6C | REGISTROS DE RESULTADOS EM RELATÓRIOS DE TESTES | C | I | E | C | I
6D | CORREÇÃO DE BUGS IDENTIFICADOS | A | C | E | C | I
6E | TESTES DE USABILIDADE | A | C | E | C | I
6F | APLICAÇÃO DE TESTES PILOTO COM USUÁRIOS | A | C | E | C | I
6G | COLETA DE FEEDBACK SOBRE NAVEGAÇÃO | C | A | E | I | I
6H | VALIDAÇÃO DE RESPONSIVIDADE | C | A | E | C | I
6I | PREPARAÇÃO DE AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO | A | I | E | I | E
6J | HOMOLOGAÇÃO | A | C | C | C | E
6K | DEMONSTRAÇÃO DO DASHBOARD PARA O CLIENTE | A | C | I | E | I
6L | AJUSTES FINAIS E LIBERAÇÃO PARA PRODUÇÃO | A | C | E | C | C
7A | ATIVAÇÃO DO DASHBOARD EM PRODUÇÃO | A | I | C | E | I
7B | MONITORAMENTO NAS PRIMEIRAS HORAS DE USO | A | I | C | C | E
7C | SUPORTE INICIAL | A | C | E | C | I
7D | REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM STAKEHOLDERS | A | C | I | I | I
8A | MONITORAÇÃO DE MÉTRICAS DE USO DO DASHBOARD | A | C | C | E | I
8B | REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES | A | C | E | C | C
8C | SUPORTE E SOLUÇÃO PARA STAKHOLDERS | A | C | C | E | C
9A | COLETA DE FEEDBACKS | A | C | C | E | I
9B | IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS | A | C | E | C | C
9C | ADAPTAÇÃO AO MERCADO | A | C | C | C | E
10A | ANÁLISE DE OPORTUNIDADES DE NOVOS SEGMENTOS | A | C | C | C | E
10B | IMPLEMENTAÇÃO DE APP MOBILE | A | C | E | C | I

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250