## WBS-MACRO-ATIVIDADE
CALOGIC

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em dias | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs
| 1 | Iniciação | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 8 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS
| 1A | DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DO PROJETO | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 5 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 5000
| 1B | FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | 1A | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 1C | IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | 1A | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 3 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 3000
| 1D | IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS | 1A | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 2 | Planejamento | 1C | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 10 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 10000
| 2A | ANÁLISE DE MERCADO | 2 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 2000
| 2B | LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | 2A | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 2000
| 2C | DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS | 2A | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 2D | DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS | 2A | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 2E | IDENTIFICAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO | 2B,2C,2D | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 2F | PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA E LGPD | 2B,2C,2D | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 2000
| 2G | DEFINIÇÃO DE PROTOCOLOS DE PRIVACIDADE (DADOS) | 2B,2C,2D | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 3000
| 3 | Design e Prototipagem | 2B,2E,2F,2G | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 19 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 12000
| 3A | REALIZAR O DESIGN DA INTERFACE DO USUÁRIO(UI) | 3 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 2000
| 3B | DEFINIR PALETA DE CORES E TIPOGRAFIA | 3A | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 1000
| 3C | CRIAR ÍCONES E ELEMENTOS VISUAIS | 3A | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 1000
| 3D | GARANTIR CONSISTÊNCIA VISUAL | 3A | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 3 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 1000
| 3E | CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO INTERATIVO | 3D | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 1000
| 3F | EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX) | 3D | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 2000
| 3G | DEFINIÇÃO DE PERSONAS | 3F | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 4000
| 3H | GARANTIR ACESSIBILIDADE E USABILIDADE | 3F | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 1000
| 3I | MAPEAR JORNADA DO USUÁRIO | 3E | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 2000
| 3J | VALIDAÇÃO INICIAL COM STAKEHOLDERS | 3H,3F,3E | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1 | 3ª | DESIGN | PESSOAS + SOFTWARE | 1000
| 4 | Desenvolvimento | 3J | 2025-09-03 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 16000
| 4A | DEFINIR A ESTRUTURA DO SITE | 4 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 1 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 2000
| 4B | PREPARAÇÃO DO AMBIENTE | 4A | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 1 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4C | CONFIGURAÇÃO DE REPOSITÓRIO GITHUB | 4A | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 1 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4D | DEFINIÇÃO DO AMBIENTE DE HOSPEDAGEM | 4A | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 1 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 10000
| 4E | INSTALAÇÃO DO ETL E BI | 4A | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 1 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4F | CÓDIGO FRONT-END | 4A | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 14 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 2000
| 4G | ESTRUTURAÇÃO INICIAL DE INTERFACE | 4F | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 14 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4H | IMPLEMENTAÇÃO DE KPIs PRINCIPAIS | 4G | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 14 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4I | CRIAÇÃO DE GRÁFICOS INTERATIVOS | 4G | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 14 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 3000
| 4J | DESENVOLVIMENTO DE FILTROS DINÂMICOS | 4I | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 14 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 2000
| 4K | EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS | 4J | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 14 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4L | CÓDIGO BACK-END | 3E,2G | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 4000
| 4M | ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 2G | 2025-08-30 | 2025-10-10 | 41 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4N | CRIAÇÃO DE APIs PARA INTEGRAÇÃO FRONT-END | 4L | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 2000
| 4O | IMPLEMENTAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE PERFIS DE ACESSO | 4L | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 3000
| 4P | IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO ETL | 4L | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4Q | EXTRAÇÃO DE DADOS | 4L | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4R | TRANSFORMAÇÃO E LIMPEZA DOS DADOS | 4L | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 42 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 3000
| 4S | DESENVOLVER PRINCIPAIS MÓDULOS DE IA | 4L,4M | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 20 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 5000
| 4T | DESENVOLVIMENTO DE FAQ INTERATIVO | 4L,4M | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 20 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4U | DEFINIÇÃO DAS PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) | 4L,4M | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 20 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4V | TREINAMENTO DO CHATBOT COM AS RESPOSTAS | 4U | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 20 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 4W | INTEGRAÇÃO AO DASHBOARD (WEB OU APP) | 4Q,4F,4L | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 20 | 4ª | DESENVOLVIMENTO | PESSOAS + SOFTWARE + HADWARE | 1000
| 5 | Integração | 4W,4F,4L | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 4 | 5ª | SEGURANÇA | SOFTWARE + SERVIDORES | 40000
| 5A | INTEGRAÇÃO DE FONTES DE DADOS | 5 | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 1 | 5ª | SEGURANÇA | SOFTWARE + SERVIDORES | 2000
| 5B | GARANTIR A SEGURANÇA E PRIVACIDADE | 5A | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 1 | 5ª | SEGURANÇA | SOFTWARE + SERVIDORES | 2000
| 5C | SINCRONIZAÇÃO DE DADOS NO BANCO PRINCIPAL | 5A,5B | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 1 | 5ª | SEGURANÇA | SOFTWARE + SERVIDORES | 2000
| 6 | Testes | 5C | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 4 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 6000
| 6A | TESTES UNITÁRIOS | 5A | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6B | DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS DE TESTE | 6A | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6C | REGISTROS DE RESULTADOS EM RELATÓRIOS DE TESTES | 6B | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6D | CORREÇÃO DE BUGS IDENTIFICADOS | 6C | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6E | TESTES DE USABILIDADE | 6D | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6F | APLICAÇÃO DE TESTES PILOTO COM USUÁRIOS | 6E | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6G | COLETA DE FEEDBACK SOBRE NAVEGAÇÃO | 6F | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6H | VALIDAÇÃO DE RESPONSIVIDADE | 6G | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6I | PREPARAÇÃO DE AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO | 6H | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6J | HOMOLOGAÇÃO | 6I | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6K | DEMONSTRAÇÃO DO DASHBOARD PARA O CLIENTE | 6J | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 6L | AJUSTES FINAIS E LIBERAÇÃO PARA PRODUÇÃO | 6K | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 1 | 6ª | QUALIDADE | PESSOAS + FERRAMENTAS | 1000
| 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | 6L | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1 | 7ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 12000
| 7A | ATIVAÇÃO DO DASHBOARD EM PRODUÇÃO | 6L | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1 | 7ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 7B | MONITORAMENTO NAS PRIMEIRAS HORAS DE USO | 7A | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1 | 7ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 7C | SUPORTE INICIAL | 7B | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1 | 7ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
. | 7D | REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM STAKEHOLDERS | 7C | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1 | 7ª | GERENTE DE PROJETO | PESSOAS | 1000
| 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 7D | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2 | 8ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 4000
| 8A | MONITORAÇÃO DE MÉTRICAS DE USO DO DASHBOARD | 7D | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2 | 8ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 8B | REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES | 8A | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2 | 8ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 8C | SUPORTE E SOLUÇÃO PARA STAKHOLDERS | 8B | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 2 | 8ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 9 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 8C | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 2 | 9ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 3000
| 9A | COLETA DE FEEDBACKS | 8C | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 1 | 9ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 9B | IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS | 9A | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 1 | 9ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 9C | ADAPTAÇÃO AO MERCADO | 9B | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 1 | 9ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 10 | Expansão | 9C | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1 | 10ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 3000
| 10A | ANÁLISE DE OPORTUNIDADES DE NOVOS SEGMENTOS | 9C | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1 | 10ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
| 10B | IMPLEMENTAÇÃO DE APP MOBILE | 10A | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1 | 10ª | EQUIPE TÉCNICA | PESSOAS | 1000
2000
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 108000

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1A | DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROJETO |  | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1B | FORMAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO | 1A | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1C | IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS | 1A | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
1E | REUNIÃO DE KICK-OFF | 1A | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2A | LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | 1A | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2B | ENTREVISTAS COM CANNOLI E RESTAURANTES | 2A | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2C | DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS | 2A | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2D | DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS | 2A | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2E | DEFINIÇÃO DO ESCOPO DETALHADO (LIMITES, PREMISSAS, RESTRIÇÕES) | 2B,2C,2D | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2F | CRONOGRAMA E MARCOS DO PROJETO | 2B,2C,2D | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2G | PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA E LGPD | 2B,2C,2D | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
3A | UX – EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO | 2A | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas + software | -
3B | DEFINIÇÃO DE PERSONAS (ADMIN / RESTAURANTE) | 3A | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas + software | -
3C | JORNADA DO USUÁRIO | 3A | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas + software | -
3D | UI – INTERFACE DO USUÁRIO | 3A | 1 | 2ª | DESIGN | Pessoas + software | -
3E | DEFINIÇÃO DE PALETA DE CORES E TIPOGRAFIA | 3D | 1 | 2ª | DESIGN | Pessoas + software | -
3F | CRIAÇÃO DE WIREFRAMES | 3D | 1 | 2ª | DESIGN | Pessoas + software | -
3G | PROTÓTIPO INTERATIVO (FIGMA) | 3F | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas + software + hardware | -
4A | PREPARAÇÃO DO AMBIENTE | 2A | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4B | CONFIGURAÇÃO DE REPOSITÓRIO | 4A | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4C | CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS E NUVEM | 4B | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4D | BACK-END | 3G | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4E | IMPLEMENTAÇÃO DO ETL (EXTRAÇÃO → TRANSFORMAÇÃO → CARGA) | 4D | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4F | CRIAÇÃO DE APIS DE INTEGRAÇÃO | 4D | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4G | AUTENTICAÇÃO E PERFIS DE ACESSO | 4D | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4H | FRONT-END | 4A,4G | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4I | DASHBOARD RESPONSIVO | 4H | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4J | KPIS E GRÁFICOS INTERATIVOS | 4I | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4K | FILTROS DINÂMICOS | 4J | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4L | EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS (PDF, EXCEL, CSV) | 4K | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4M | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL / MACHINE LEARNING | 4D | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4N | ANÁLISE DE PADRÕES E ALERTAS | 4M | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4O | SUGESTÕES AUTOMÁTICAS | 4N | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4P | FAQ COM CHATBOT | 4R | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4Q | DEFINIÇÃO DE PERGUNTAS FREQUENTES | 4P | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
4R | TREINAMENTO DO CHATBOT | 4Q | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
5A | INTEGRAÇÃO COM O DASHBOARD | 4I,4J,4K | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
5B | TESTES DE USABILIDADE | 5A | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
5C | INTEGRAÇÃO GERAL | 5B | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
5D | CONEXÃO FRONT-END + BACK-END | 4D,4H | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
5E | ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL (OU SIMULAÇÃO) | 5D | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware | -
6A | TESTES UNITÁRIOS (CÓDIGO E MÓDULOS) | 5E | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware
6B | TESTES INTEGRADOS (ETL + DASHBOARD + CHATBOT) | 6A | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware
6C | TESTES DE SEGURANÇA (LGPD, CRIPTOGRAFIA, LOGIN) | 6B | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware
6D | TESTES DE USABILIDADE E RESPONSIVIDADE | 6C | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas + software + hardware
6E | HOMOLOGAÇÃO COM A CANNOLI | 6D | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
6F | VALIDAÇÃO COM RESTAURANTES PARCEIROS | 6E | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
6G | TREINAMENTO DE STAKEHOLDERS | 6F | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
7A | DEPLOY DA SOLUÇÃO NA NUVEM | 6G | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
7B | ENTREGA OFICIAL DA SOLUÇÃO | 7A | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
7C | COLETA DE FEEDBACK INICIAL | 7B | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
7D | RELATÓRIO FINAL DO PROJETO | 7C | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
7E | DOCUMENTAÇÃO COMPLETA | 7D | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
7F | AVALIAÇÃO DE RESULTADOS | 7E | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas

## Análise do Stakeholder
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2025-09-16
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) Cannoli | Ter visibilidade das ações de marketing implementadas | Controle total de ações e impactos nos consuidores | Clareza nas informações | Influenciam o sucesso do dashboard por meio do uso e feedback. | Cruciais para a aceitação e popularidade do dashboard. | Usar o dashboard, fornecer feedback, compartilhar experiências. | Garantir que o dashboard atenda às suas necessidades. | Relatórios sobre atualizações de recursos, melhorias com base no feedback dos usuários, dicas de uso do aplicativo. | Relatórios concisos e informativos, destacando as principais entregas. | Comunicar funções do produto via apresentação | Entrega única
Product Owner | Desenvolver um aplicativo bem-sucedido que atenda às necessidades da Cannoli. | Entrega de dashboard funcional que atenda as necessiades de controle da Cannoli | Inovação na exposição de dados. | Determina a direção e as prioridades do desenvolvimento. | Fundamental para o sucesso do aplicativo. | Definir a visão do produto, priorizar recursos, tomar decisões estratégicas. | Alinhar o desenvolvimento com as necessidades das entregas. | Relatórios de desempenho do aplicativo, métricas-chave, status do desenvolvimento. | Relatórios detalhados com métricas específicas e análise de tendências. | Reuniões semanal de revisão de entregas. | Dailys durante a sprint e as demais reuniões do scrum. | Reuniões remotas, e presenciais e manutenção do github board.
Desenvolvedores | Criar um da funcional e confiável. | Criar a ferramenta e garantir a boa funcionalidade da mesma | Desenvolvimento de dashboard e pipelines de dados. | Impactam diretamente na definição de tecnologias implementadas no produto. | Contribuem para a usabilidade e confiabilidade do dashboard. | Escrever código, realizar testes, resolver problemas técnicos. | Colaboração eficaz com o Product Owner para implementar recursos necessários com sucesso. | Atualizações de prioridades de desenvolvimento, correções de bugs, novos recursos planejados. | Comunicados claros e específicos sobre o que precisa ser desenvolvido. | Alinhamentos semanais de sprint com a equipe de desenvolvimento e produto. | Dailys durante a sprint e as demais reuniões do scrum. | Reuniões virtuais, quadro de tarefas online no github.
Restaurantes Parceiros | Ter relatórios claros e confiaveis para auxiliar na tomada de decisão e gestão | Mensurar com precisão as interações dos clietes (visitas, compras) e ter acesso transparente aos dados. | Melhorar a gestão do negócio e entender o comportamento dos consumidores para aumentar a competitividade. | São os usuários finais e fornecedores de dados. | Solução é criada para atender as suas necessidades. A satisfação deles valida o sucesso do projeto. | Utilizar os relatórios para avaliar o impacto da aplicação. |  | Benefício da ferramenta, como usar o dash e fomo fornecer informações complementares. | Direto, claro e focado no uso do dashboard | Manuais e treinamentos. | conforme às entregas definidas | Via web.
Patrocinadores | Garantir que o projeto seja entregue com sucesso e que o investimento seja bem utilizado | Ver o projeto sendo entregue conforme o planejado. | Sucesso da solução e potencial futuro. | Fornecem os recursos financeiros. | Apoio na contrução de estruturas físicas de apresentação do projeto. | Prover recursos. | Validar retorno conforme as expectativas iniciais. | Status geral do projeto. | Avaliação de KPIs | Apresentação de Status | Mensal/ a cada entrega. | Reuniões virtuais e ou presenciais.

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250